## Linha do tempo
Tarefas
Início | Fim | Duração | Rótulo | Vert. Cargo | Vert. Linha
2020-11-09 | 2020-11-15 | 7 | Integração das telas de perfil/vagas 9 nov - 15 nov | -20 | -20
2020-11-09 | 2020-11-15 | 7 | Criação das telas de perfil/vagas, 9 nov - 15 nov | -40 | -40
2020-11-09 | 2020-11-09 | 1 | Criação do banco de dados, 9 nov - 9 nov | -60 | -60
2020-11-08 | 2020-11-10 | 3 | Criação do documento de testes, 8 nov - 10 nov | -80 | -80
Insira novas linhas acima desta
Marcos
Data |  |  | Rótulo | Cargo
27/10/2020 |  |  | Início, 27 out | 30
2020-11-09 |  |  | Reunião semanal 1, 9 nov | 25
2020-11-16 |  |  | Reunião semanal 2, 16 nov | 20
2020-11-23 |  |  | Reunião semanal 3, 23 nov | 15
2020-11-30 |  |  | Reunião semanal 4, 30 nov | 10
2020-12-07 |  |  | Entregar, 7 dez | 5
Insira novas linhas acima desta
Formulas:
Fim = [Início]+[Duração]-1
Note on A29: Data de Início: Você pode inserir manualmente a Data de Início ou usar uma fórmula para iniciar uma tarefa no dia após a conclusão de uma tarefa anterior, como =end_date+1
Note on B29: Data de Término: Você pode inserir manualmente a Data de Término ou pode calcular a Data de Término a partir da Data de Início e Duração usando a fórmula =start_date+duration-1.
Note on C29: Duração da tarefa: Para mostrar a duração de uma tarefa como uma barra horizontal, insira o número de dias nessa coluna. Deixe a coluna em branco se você não quiser exibir as durações. Se você inserir a Data de Término, poderá calcular a Duração usando a fórmula =end_date-start_date+1.
Note on D29: Rótulos: Os rótulos de dados usados no gráfico referem-se a essa coluna. É difícil controlar a disposição do texto em rótulos de dados, mas você pode forçar uma nova linha no texto pressionando Alt+Enter enquanto digita em uma célula para inserir um retorno de carro.
Note on E29: Posição vertical: Edite a posição vertical de cada tarefa para evitar a sobreposição. Para usar uma escala vertical diferente, formate o eixo vertical para ajustar os limites mínimo e máximo.
Note on F29: Linha vertical: Define o comprimento da linha tracejada vertical de cada tarefa. Para estender a linha tracejada até o eixo horizontal, defina o comprimento da linha vertical igual à posição vertical. Para estender a linha tracejada da tarefa anterior, defina o comprimento da linha vertical igual à posição vertical menos a posição vertical da tarefa anterior.

## Sobre
CRONOGRAMA DO PROJETO do Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/project-timeline.html
Sobre este modelo
Esse modelo usa um gráfico de dispersão com rótulos de dados e barras de erro para criar um cronograma do projeto para exibir os marcos e as tarefas com durações. Ao contrário de um gráfico de Gantt, que mostra cada tarefa em uma linha separada, você controla o posicionamento vertical das tarefas no cronograma. Você pode especificar o comprimento da linha tracejada vertical para ajudar a mostrar as dependências da tarefa.
Esse tipo de cronograma do projeto é principalmente útil para a visão geral de um projeto, em vez de exibir uma estrutura detalhada da divisão do trabalho.
Mais modelos
Visite o site do Vertex42.com para fazer o download de outros modelos de cronograma e gerenciamento de projetos.
Mais modelos de cronograma
Mais modelos de Gerenciamento de projetos
Sobre Vertex42
O Vertex42.com oferece modelos profissionais de planilhas para uso corporativo, doméstico e educacional, a maioria deles com download gratuito. O conjunto de modelos inclui vários calendários, planejadores e agendas, bem como planilhas de finanças pessoais para orçamento, redução de débito e amortização de empréstimo.
As empresas encontrarão faturas, folhas de ponto, controladores de estoque, demonstrativos financeiros e modelos de planejamento de projetos. Professores e alunos encontrarão recursos como cronogramas de aula, planilhas de notas e planilhas de participação. Organize sua vida familiar com planejadores de refeições, listas de verificação e registros de exercícios. Cada modelo é completamente pesquisado, refinado e aprimorado ao longo do tempo com o feedback de milhares de usuários.